## Costos
Insumo | Por mes | Por día
Agua potable | 150 | 5
Corriente eléctrica | 1500 | 50
Internet | 500 | 16.6667
Renta | 12000 | 400
Limpieza | 600 | 150
4 ingenieros | 60000 | 2500
Agua | 400 | 13.3333
Transporte | 4800 | 200
Subtotal | 79950 | 3335
Costo mensual total | 99937.5
Costo total | 133400

## Duración
Módulo | Actividades | Duración |  | Horas por día | Horas totales
Conocer al usuario | Diseñar encuesta | 2 |  | 3 | 6
| Aplicar encuesta | 5 |  | 3 | 15
| Analizar resultados | 5 |  | 2 | 10
| Crear el perfil | 1 |  | 3 | 3
| Crear persona | 1 |  | 3 | 3
|  | Total: | 14 |  | 37
Conocer el contexto de uso | Realizar un estudio de mercado | 3 |  | 4 | 12
| Analizar resultados del mercado | 2 |  | 3 | 6
| Definir los requirimientos funcionales | 2 |  | 4 | 8
| Definir los requirimientos no funcionales | 2 |  | 4 | 8
|  | Total: | 9 |  | 34
Producir soluciones de diseño | Definir una paleta de colores para el sistema | 1 |  | 1 | 1
| Realizar mockups de las interfaces | 3 |  | 3 | 9
| Definir la conexión de las pantallas | 3 |  | 3 | 9
|  | Total: | 7 |  | 19
Evaluar diseño frente a los requerimientos | Realizar pruebas de unidad e integración | 4 |  | 4 | 16
| Realizar la verificación de los requerimientos | 2 |  | 3 | 6
| Validar el diseño y el funcionamiento | 2 |  | 3 | 6
| Comparar resultados con el diseño inicial | 2 |  | 4 | 8
|  | Total: | 10 |  | 36
| Días totales |  | 40